## Plan1
Cronograma de Desenvolvimento Site Factu
| Tarefa | Responsável | Previsão de Inicio | Tempo Estimado | Status
1 | Definição De Escopo | Thiago | 2019-10-14 | 1 | Finalizado
2 | Detalhamento de Componentes | Thiago | 2019-10-14 | 2 | Finalizado
3 | Contratação e Configuração de Hospedagem / Domínio | Factu / Thiago | 2019-10-15 | 2 | Finalizado
5 | Desenvolvimento de Layout | Pablo | 2019-10-15 | 12 | Finalizado
6 | Desenvolvimento de Área Administrativa | Thiago | 2019-10-15 | 12 | Finalizado
7 | Junção BackEnd e FrontEnd | Thiago / Pablo | 2019-10-30 | 7 | Finalizado
8 | Primeira apresentação / Treinamento | Thiago / Nilton | 2019-11-08 | 1 | Finalizado
9 | Ajustes | Thiago / Pablo | 2019-11-11 | 3 | Finalizado
10 | Validação / Inserção de Conteúdo | Factu | 2019-11-21 | 5 | Em analise
11 | Validação / Verificação Regras de CEO | Thiago | 2019-11-26 | 2 | Em espera
12 | Publicação | Thiago | 2019-11-28 | 1 | Em espera
13 | Apresentação de Témino de projeto | Pablo / Nilton | 2019-11-29 | 1 | Em espera