## Plan1
Cronograma de Desenvolvimento Site Pron Maks
| Tarefa | Responsável | Previsão de Inicio | Tempo Estimado | Status
1 | Definição Layout e estrutura do site | Pablo | 2019-12-04 | 4 | Finalizado
2 | Recolhimento de imagens e textos | Pablo | 2019-12-04 | 4 | Finalizado
3 | Apresentação de Layout | Pablo | 2019-12-09 | 1 | Finalizado
4 | Desenvolvimento de Layout | Pablo | 2019-12-10 | 6 | Finalizado
5 | Revisão e Critícas de desempenho e responsividade | Thiago / Pablo | 2019-12-16 | 1 | Finalizado
6 | Ajustes | Pablo | 2019-12-17 | 3 | Finalizado
7 | Inserção da ferramenta Tawk.To | Pablo | 2019-12-20 | 1 | Finalizado
8 | Primeira apresentação / Treinamento | Pablo / Nilton | 2019-12-21 | 1 | Finalizado
9 | Validação | Pron Maks | 2019-12-22 | 2 | Em espera
10 | Validação / Verificação Regras de CEO | Thiago / Pablo | 2019-12-24 | 2 | Em espera
11 | Publicação | Pron Maks / Pablo | 2019-12-26 | 1 | Em espera
12 | Apresentação de Témino de projeto | Pablo / Nilton | 2019-12-27 | 1 | Em espera
Formulas:
Previsão de Inicio = [Previsão de Inicio, row above]+[Tempo Estimado, row above]