## Plan1
Cronograma Site Valinhos Empreendimentos
Tarefa | Responsável | Previsão de Inicio | Tempo Estimado | Status
Definição Layout e estrutura do site | Pablo | 2019-12-26 | 1 | Finalizado
Contratação Domínio/Hospedagem | Pablo | 2019-12-26 | 1 | Finalizado
Desenvolvimento de Layout | Pablo | 2020-01-03 | 6 | Finalizado
Recolhimento de Imagens e Textos | Valinhos | 2020-01-03 | indefinido | Requisitado
Desenvolvimento Estrutura do site e index | Pablo | 2020-01-06 | 3 | Em Analise
Publicação primeira versão e validação do cliente | Pablo/Valinhos | 2020-01-15 | 1 | Em Analise
Ajustes referente a primeira validação | Pablo | 2020-01-16 | 2 | Em Analise
Desenvolvimento Demais páginas | Pablo | 2020-01-20 | 4 | Em Analise
Publicação/Validação | Pablo/Valinhos | 2020-01-24 | 1 | Em Analise
Ajustes Gerais | Pablo | 2020-01-27 | 2 | Em Espera
Regras de CEO / Revisão e Critícas | Pablo / Thiago | 2020-01-29 | 1 | Em Espera
Publicação / Validação | Pablo/Valinhos | 2020-01-30 | 1 | Em Espera
Término de projeto e finalização | Pablo/Nilton | 2020-01-31 | 1 | Em Espera